## Sheet1
순번 | 작업지시일 | 작업 요청자 | 완료예정일 | 진행률 | 작업파트 검침 | 작업파트 WEB | 작업파트 NMS | 작업파트 연구과제 | 작업내용 | 세부내용
1 | 2026-07 | 김지윤 | 2026-08-20 | 100% |  | O |  |  | 제주지역 LP 성공률 99% 달성목표 관련 완전구축 메뉴 생성 | - 완전구축 통계 메뉴 : 제주 AMI 고객기준 보급률, 신재생 성공률, LP 성공률 통계 산정 - LP(일간) 수집 성공률 메뉴: LP 실패에 관련 데이터 통계 및 리스트 확인 메뉴
2 | 2026-07 | 이동효 |  |  |  | O |  |  | TOU 종합관리 | - TOU 이미지 생성률 기반으로 이력 및 TOU 배포 현황 확인 후 각 사업소 TOU 이미지 전송 기능 - 8월중순 품질지원센터 TOU 이미지 (G, AE, 보안) 테스트 예정 (웹 → 서버 → 계량기)
3 | 2026-02 | 김종윤 |  |  | O | O |  |  | 원격검침 전환 개선 | - 전국 원격검침 전환 로직 변경 완료(26.06) - 변경된 로직에 필요한 메뉴 신설 및 개편 (원격검침 전환, 실패, 통계) - 사업소에서 계량기를 철거할때 계량기 초기화의무가 없어 초기화를 하지 않고 다른곳에 설치 했을때 잔존값으로 인한 PEAK 지침 상이한 경우가 발생해서 개선이 필요하단 의견(08.06) - 개선을 위해 M-KAMI 시공관리시스템 내 철거시 입력하는 철거지침이 있다고 하여 해당 데이터를 사용해 검증할 수 있는 방안 검토 요청(08.06)
4 | 2026-04 | 김지훈 |  |  | O | O |  |  | 실시간 저압정전 감시시스템 구축 | - 결상 발생 시 자동검출 실시간 검출 알고리즘 설계 및 웹 화면 구축 (완료) - 로직 수정 및 화면 수정중 - ADMS_WEB 기반 OMS 연계 구축 예정 - 연계 인터페이스 정의 (08.20) - 구체적인 연계내용 협의중(파일명명, 연계시간 등) - 연계파일 생성 개발 및 테스트(~08.28)
5 | 2026-08 | 김수진 |  |  |  | O |  |  | 장애현황 종합 관리 | - 장애 생성부터 조치단계까지 전 과정 통계화 및 권역별 장애 우선순위 리스트화
6 | 2026-07 | 김지윤 |  |  |  | O |  |  | 시설불가개소 개편 | - 기존 사용자 임의 등록 → MKAMI 연계를 통한 시설불가개소 자동화 - 사용자 임의 등록인 경우 ICT 담당자 결재 기능을 통하여 반영
7 | 2026-06 | 인천본부 |  |  | O | O |  |  | 미연계 고객 연계관리 기능 개발 | - 1차 쿼리개발 및 데이터 전달 완료
8 | 2026-07 | 조국현 |  |  | O |  |  |  | 카미-MDMS LP통계 동기화를 위한 카미 마스터정보 연계 | - 1차 연계 완료 - 변전소코드, DL코드 추가
9 | 2026-08 | 자체 |  |  | O |  |  |  | MKAMI로부터 연계받는 계량기 교체정보에 대한 검침구분 추가 | - 설계중
10 | 2026-04 | 김종윤 |  |  | O |  |  |  | AMIGO 8종 검침데이터 서버 수용(LwM2M FEP / 주장치) | - KTC 검침 배포 완료 (주장치, FEP) - WEB 배포 예정
11 | 2026-07 | 김종윤 |  |  | O |  |  |  | 충북본부 AMIGO 정복전 데이터를 활용한 알림 추가 | - 데이터 분석 중 - AMIGO PUSH 이벤트로 정전 확인 후 다음 LP수신 시간으로 복전 확인 가능할듯 - 데이터상으로 실제 정전여부는 확인 불가
12 | 2026-08 | 김종윤 |  |  | O |  |  |  | 잘못된 계기정수가 서버에 반영되는 문제 | - 서버에서 계기형식 별 규격서상 계기정수로 고정 (타입별 계기정수 정리 및 협의중) - 8월 4째주 개발 및 사전배포(1개 지역본부) - 9월 첫주까지 사전배포본부 검토 후 둘째주 전국배포 - 기존계기 업데이트 및 PS_METER_INFO 수정 예정
13 | 2026-08 | 서원빈 |  |  | O |  |  |  | MDMS PPA 고객정보 연계기능 개발 | - 기존 영배에 넘겨주던 KAMI기준 PPA 고객 정보를 MDMS로 연계 예정 - 현재 연계 컬럼 및 파일 형식 협의 완료 (개발 및 테스트중)
14 | 2026-07 | 오영택 |  |  | O |  |  |  | 제주도 실시간 연계서버 관련 운영방안 협의 | - (08.06) 제주본부 기존 kafka서버에서 신규 kafka 서버로 운영패치 완료(kafka 버전 및 라이브러리 업그레이드 완료) - 현재 154, 변압기, 신재생 대상으로 kafka 사용중 - (08.11) 오영택차장, 최형기차장과 추후 운영방안에 대해 협의 (대상별 TOPIC 운영방안 및 연계데이터) - (~08.14) 제주본부 임시 고객으로 기존 경북에 연계하던 토픽 데이터 연계 테스트 후 데이터종류, 대상 협의 - (~08.28) 고압 AMIGO 대상 KAFKA 연계 프로세스 개발(LP, 평균전압전류, AMIGO PUSH EVENT) - 8월 4째주 배포 예정 (MDMS 쪽은 컨슈머 부분 확인중)
15 | 2026-08 | 자체 |  |  |  |  | O |  | DCU, LTE 구성정보 수집 스케줄 분리 작업 | - DCU : 4회/일 → 1시간 주기 - LTE : 4회/일 → 유지 - deviceManager > nmsCollector 수집 명령 전송 스케쥴 개발 중
16 | 2026-08 | 자체 |  |  |  |  | O |  | SMGW 설정정보 갱신 버튼 생성 | - WEB → NMS 갱신 요청 메시지 전송 후 DB 갱신
17 | 연중 | 김종윤 |  |  | O |  |  |  | 한전 회계감사 저압AMI 부분 자료증빙 및 응대 | - K-AMIO ↔ 영배4.0 정기검침 데이터 정합성 증빙(~08.28)
18 | 2026-07-02 | 김지윤 |  |  |  | O |  |  | 자재관리 / RS-485 시공결과, 사전체결 시공결과 화면 개발 | - 기존에 연계하던 계기 시공결과 토픽에 MKAMI로부터 항목 추가해서 연계받고, 보여질 수 있는 화면 개발 - 두 화면 모두 프론트단 개발은 완료하였고, 백엔드 개발 중(8월 중순 마무리 예정) - 강원본부 우선 반영(8.21) - RS-485 시공결과 대상 계기 수량 5대까지 추가됨에 따라 MKAMI 연계 토픽 추가 필요(~8.28)
19 | 2026-06 | 김종윤 |  |  |  | O |  |  | 자재관리 / 자재 본부간 이동화면 개발 | - 현장관리시스템(MKAMI)와 추가 연계 토픽이 필요해서 김동하 대리와 협의해서 8월 말까지 개발하려고 함.
20 | 연중 | 김종윤 |  |  |  | O |  |  | 자재관리 / 자재 마스터정보 수정 건 | - 최초 마스터 정보 생성 시 KAMI 사전등록 정보로 자재마스터 정보를 생성하다보니 자재관리에는 필요하지만 확인이 불가능해서 공백이거나 NULL, 임의의 값으로 만들어진 데이터들이 많음. 해당 데이터들은 현장관리시스템에서 사용시 문제가 생기거나, 자재관리시스템 내에서도 통계가 제대로 집계가 안되는 등 문제가 발생해 지속적으로 작업 * 최근작업 내역으로는 누리플랙스 납품 자재인 SMGW-C의 ID 및 자재번호가 잘못입력되어 김종윤 차장한테 납품리스트 내역 받아서 업데이트 진행
21 |  | 김종윤 |  |  |  | O |  |  | 회선관리 / (외부연계WEB) 회선상태조회 API 개발 | - 회선상태변경 요청 후 회선 상태 조회하여 바뀐 상태값이 DB에 update 되도록 개발
22 |  | 김종윤 |  |  |  | O |  |  | 회선관리 / 사업완료처리 기능 개발
23 |  | 김종윤 |  |  |  | O |  |  | 회선관리 / 한전, 통신사 대상 사용자교육 준비
24 |  | 김종윤 |  |  |  | O |  |  | 회선관리 / S-META DB 현행화 | - 초기 DB 설계 대비 변경 사항이 많아 작업량이 많을 것으로 예상)
25 |  | 김종윤 |  |  |  | O |  |  | 회선관리 / 자재관리시스템 연계기능 개발
26 | 2026-08-12 | 김형준 |  |  | O |  | O |  | MVNO 통신사 테스트 | - 26.08.13 14시 예정
27 | 2026-08-12 |  |  |  |  | O | O |  | SMGW-A형 KS-PLC 사전등록 현행 유지 / IP-PLC는 사전등록 X | - 기존 로직과 동일하게 SMGW-A형도 등록요청 오면 등록되도록 처리 (인천,제주 시범운영)
28 | 2026-08-18 | 오영택 |  |  | O |  |  |  | KAMI 내 고압고객 순시전압전류 연계(→MDMS) | - 고압고객으로 필터링 된 데이터를 MDMS로 연계
29 | 2026-08-18 | 서원빈 |  |  | O |  |  |  | AMI 미설치 고객정보 연계(→MDMS) | - MDMS 통계용 데이터 - 연계 인터페이스 협의 완료 - 개발 완료 및 테스트 예정 - 배포 예정(~08.28)
30 | 2026-07 | 강원우 |  |  |  | O |  |  | 자재관리 / ERP 연계 | - 신규중계서버를 통한 파일 연계로 ERP-ESB 테스트 진행 중 - ERP → 자재관리 : 계기 납품 정보 파일 연계 - 자재관리 → ERP : 계기 시공 결과, 계기 이동 내역 파일 연계 - 납품프로시저 수정 및 erp 기저데이터 연계 요청 (~08.25)
31 | 2026-07 | 김종윤 |  |  |  | O |  |  | 자재관리 / (본사)통신자재재고내역 통계 화면 수정 개발 | - 기존 입고, 환입 자재만 대상으로 통계 생성 → 출고(창고별) 자재도 대상으로 포함, 자재상태(N1,N2, S1,…) 구분 추가
32 | 2026-08-18 |  |  |  | O |  |  |  | AMIGO 8종 검침데이터 서버 수용 (레거시 FEP) | - 규격서 작성 예정
33 | 2026-08 | 김종윤 |  |  |  |  | O |  | 모뎀 사전 등록 프로세스 개선 | - SMGW-A 모뎀 사전등록 프로세스 생략 - KS-PLC는 예외(사전등록 진행). IP-PLC는 Optional